## Slide 1: XX法対応PJT計画書
2023年8月1日
Sample株式会社
Sample部 Sampleグループ

## Slide 2: 目次
背景・目的・目標
プロジェクト方針
前提
スコープ
課題と対応方針
ゴールイメージ
対応STEP
体制図
役割分担
スケジュール
リスクと対応策

## Slide 3: 背景・目的・目標
背景
目的
目標
2024年4月にXX法が改正する。
その影響で業務で使っているXXという項目・表記が利用できないことが発覚。
それらを利用している業務・システムともに対応が必須となっている。
改正後のXX法に準拠した業務プロセスとシステムを使って、業務を継続できるようにすること。
2024年4月までに以下に対応すること。
XXという項目・表記を使わない業務プロセスへの移行を完了させること
XXという項目・表記を使わないようにシステムの改修を完了させること

## Slide 4: プロジェクト方針
法改正の4月を必達とし、必要最低限の対応のみを行う。
業務プロセス
システム
改正の影響があるXXプロセスのみを対応する
その他のプロセスは原則対応しない
改正の影響があるXXシステムのXX機能のみを対応する
その他のシステム・機能は原則対応しない
対応方針
スケジュールを最優先とし、余計な対応は一切省く。

## Slide 5: 前提
2024年4月改正されるXX法への準拠が必要。
対象の法律
期限
XX法
2024年4月1日
内容

## Slide 6: スコープ
営業・コンテンツ制作・品質管理部の業務とシステムを対象とする。
営業
コンテンツ制作
品質管理
見積り
提案
○○コンテンツの制作
制作物の品質確認
AAシステム （営業機能のみ）
BBシステム
AAシステム
業務内容
利用システム
受注管理
受注情報の確認
後処理
AAシステム （管理機能のみ）
営業部
コンテンツ制作部
品質管理部
担当部署
受注管理部
受注管理は、AAシステムを使っているが管理機能のみのためスコープ外とする。

## Slide 7: 課題と対応方針
営業資料とシステムにXXの項目・表記があるため、対応が必要。
提案活動
コンテンツ
提案で使用する資料にXXの項目・表記がある
業務で使用するシステムにXXの項目・表記がある
業務で使用するシステムにXXの項目・表記がある
営業資料の修正
AAシステムの改修
BBシステムの改修
課題
対応方針
課題の詳細化は別途課題分析フェーズで実施する。

## Slide 8: ゴールイメージ
法改正に準拠した業務プロセスとシステムが構築できていること。
具体的なゴールイメージはSTEP 3で決定

## Slide 9: 対応STEP
3月リリースに向けて５STEPで対応する。
STEP 1
現状調査
STEP 2
課題分析
STEP 3
要件定義
システム仕様調査
AsIs業務フロー調査
システム課題の洗い出し
業務課題の洗い出し
原因分析
対応方針検討
ToBe業務フロー策定
AAシステムの要件定義
BBシステムの要件定義
8月
8月
9-10月
対応内容
実施時期
STEP 4
開発
設計・開発・テスト
11-2月
営業企画
コ制作
品質管理
IT企画
担当
IT企画
ベンダー
STEP 5
UAT・リリース
UATシナリオ作成・実施
システムリリース
現場広報
3月
営業企画
コ制作
品質管理

## Slide 10: STEP 1：現状調査
現状のシステム仕様と業務フローを可視化する。
システム仕様調査
AsIs業務フロー調査
システムマニュアル確認
システム設計確認
現状仕様の可視化
既存BPMN図の確認
BPMN図の更新（ヒアリング等）
8月2w
8月2w
対応内容
実施時期
田中
山田
担当
現状機能一覧
BPMN図
成果物

## Slide 11: 体制図
PJT責任者
PJT管理者
ワーキングチーム
PO
佐藤
PM
広田
PMO
武田
営業企画
田中
山田
業務チーム
システムチーム
要件最終決定者
取りまとめ担当者
田中
山田
コンテンツ制作
谷口
品質管理
高山
安藤
西村
IT企画
西村
小山
Tシステム
TBD
評価・承認
状況報告
進捗・課題管理
作業報告

## Slide 12: 役割分担
PO
PM
PMO
PJTの全責任を負う
最終的な意思決定を行う
PJTの進捗・課題・品質管理を行う
POへの報告を行う
PMの作業支援を行う （PMと役割分担を行う場合は、その分担を記載する）
佐藤
広田
武田
役割内容
担当
最終要件決定者
要件の決定・承認を行う
田中
安藤
取りまとめ担当者
ワーキングメンバーの取りまとめを行う
PMへの報告を行う
山田
西村
ワーキングメンバー
PMの指示に従いPJTワークを行う
各チーム
メンバー

## Slide 13: マスタスケジュール
 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  | 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  | 
企画 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム |  |  |  |  |  |  |  |  | 
並行PJT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STEP 1
現状調査
STEP 2
課題分析
STEP 3
要件定義
STEP 4
開発
STEP 5
UAT
リリース
★リリース
★ベンダー契約
法改正★
【並行案件】○○PJT

## Slide 14: リスクと対応策
遅延・品質リスクがあるため、適切に対応を行う。
PJT遅延
システム品質
何らかの原因でPJTが遅延する
システムの品質が悪く業務で使えない
週次で定例を実施し進捗を確認する
遅れが発生したら、すぐに対策を検討する
開発時に多めにバッファーを積む
有識者をアサインし、レビューを行う
テストケースをIT企画でもレビューする
UAT前にも企画に触ってもらう
リスク
対応策

## Slide 15: キックオフ用

## Slide 16: 課題管理方法
QA・タスク・課題管理はbacklogで行います。
管理場所
起票してよいもの
起票ルール
https://xxxxxx.com/hogehoge
タスク
課題
質問
期限日を設定する
カテゴリを設定する
内容
管理ルール
終わったら必ず完了にする
処理中の課題は、定例MTGで棚卸する

## Slide 17: ドキュメント管理方法
Google Driveを使います。
管理場所
管理ルール
補足
https://xxxxxxxxxx.com/sample
Teamsに張り付けてのファイル共有は禁止
ローカルPCでの管理は禁止
ファイルサーバでの共有は禁止
ファイル名でのバージョン管理は禁止（XX_v0.5.xlsxなど）
不明点はIT企画まで
内容

## Slide 18: コミュニケーション方法
Teamsで行います。メール・個別チャットはNGです。
ツール
チーム名
ルール
Teams
XX法対応PJT
個別チャットはせず、メンションを付けてメッセージを飛ばしてください
ファイルを共有するときは、Google DriveのURLを付けてください
内容

## Slide 19: EOF